## BACKLOG DO PRODUTO
PRODUTO: | MEDSHIFT - Sistema de Apoio à Construção e Validação de Escalas Médicas
INTEGRANTES DA EQUIPE: | Agatha Santos; Ana Julia Messias; Bianca Miranda; Clara Teixeira; Nicolly Vitória e Gabriel Reis.
BACKLOG DO PRODUTO -EQUIPE DAREDEV
ITEM | US | PRIORIDADE | SPRINT
1 | Como coordenador, quero escolher o turno (manhã, tarde ou noite), para analisar o plantão. | ALTA | 1
2 | Como coordenador, quero informar a quantidade de médicos de cada especialidade, para verificar a cobertura. | ALTA | 1
3 | Como coordenador, quero que o sistema verifique os dados informados, para evitar erros. | ALTA | 1
4 | Como coordenador, quero saber se o plantão pode ser publicado, para garantir a cobertura e tomar uma decisão com segurança. | ALTA | 1
5 | Como coordenador, quero saber qual especialidade está com cobertura insuficiente e o motivo da reprovação, para poder corrigir o plantão. | ALTA | 1
6 | Como coordenador de escala, quero cadastrar até 20 médicos no sistema, para garantir que o limite máximo de profissionais cadastrados seja respeitado. O limite de 20 médicos cadastrados no sistema foi mantido por já ter sido definido e aprovado anteriormente. Esse número é suficiente para representar a equipe de profissionais utilizada na análise das escalas, considerando as diferentes especialidades e turnos, sem tornar o cadastro maior do que o necessário para a proposta do sistema. | MÉDIA | 2
7 | Como coordenador de escala, quero ter acesso a uma página de cadastro para incluir os dados dos médicos do Hospital Santa Aurora. | ALTA | 2
8 | Como coordenador de escala, quero ter acesso aos dados dos médicos já cadastrados. | MÉDIA | 2
9 | Como coordenador de escala, quero ser informado quando a operação for inválida, caso o médico seja escalado em um plantão que não corresponda à especialidade registrada em seu cadastro. | ALTA | 2
10 | Como coordenador, quero ser impedido de cadastrar o mesmo profissional duas vezes no mesmo turno. | ALTA | 2
11 | Como coordenador, quero ser impedido pelo sistema de cadastrar um médico em mais de dois plantões. | ALTA | 2
12 | Como coordenador de escala, quero ser impedido de alocar um médico em um horário de plantão no qual ele não possui disponibilidade. | ALTA | 2
13 | Como coordenador, quero verificar a quantidade de plantões atribuídos a cada médico. | MÉDIA | 2
14 | Como coordenador, quero utilizar o identificador numérico do médico para verificar se ele já está cadastrado e realizar sua consulta, para localizar e consultar corretamente os profissionais registrados no sistema. | MÉDIA | 2
15 | Como coordenador, quero que seja apresentado um resumo do dia quando solicitado. | ALTA | 2
16 | Como coordenador de escala, quero verificar a cobertura mínima de médicos nos turnos da manhã, tarde e noite, para identificar se todas as especialidades estão adequadamente cobertas durante o dia. | ALTA | 2

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG - 2
ITEM | US | TAREFAS | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA
6 | Como coordenador de escala, quero cadastrar até 20 médicos no sistema, para garantir que o limite máximo de profissionais cadastrados seja respeitado. O limite de 20 médicos cadastrados no sistema foi mantido por já ter sido definido e aprovado anteriormente. Esse número é suficiente para representar a equipe de profissionais utilizada na análise das escalas, considerando as diferentes especialidades e turnos, sem tornar o cadastro maior do que o necessário para a proposta do sistema. | Criar controle da quantidade de médicos; estabelecer limite de 20; validar quantidade antes do cadastro; apresentar mensagem de limite atingido; testar cadastro no 20º e 21º médico. | GABRIEL | 2H
7 | Como coordenador de escala, quero ter acesso a uma página de cadastro para incluir os dados dos médicos do Hospital Santa Aurora. | Criar página de cadastro; criar campos de identificador, nome, especialidade e disponibilidade; validar campos obrigatórios; armazenar os dados; testar cadastro válido e inválido. | GABRIEL | 3H
8 | Como coordenador de escala, quero ter acesso aos dados dos médicos já cadastrados. | Criar consulta dos médicos; apresentar identificador, nome, especialidade e disponibilidade; testar consulta com médicos cadastrados; testar sistema sem médicos cadastrados. | BIANCA | 2H
9 | Como coordenador de escala, quero ser informado quando a operação for inválida, caso o médico seja escalado em um plantão que não corresponda à especialidade registrada em seu cadastro. | Comparar especialidade do médico com a do plantão; criar validação; impedir alocação incompatível; apresentar mensagem de erro; realizar testes. | BIANCA | 2H
10 | Como coordenador, quero ser impedido de cadastrar o mesmo profissional duas vezes no mesmo turno. | Verificar médico e turno antes do cadastro; criar validação de duplicidade; impedir cadastro repetido; testar duplicidade no mesmo turno. | AGATHA | 2H
11 | Como coordenador, quero ser impedido pelo sistema de cadastrar um médico em mais de dois plantões. | Contabilizar plantões por médico; estabelecer limite de dois; validar antes da alocação; bloquear terceiro plantão; testar situações com zero, um, dois e três plantões. | AGATHA | 2H
12 | Como coordenador de escala, quero ser impedido de alocar um médico em um horário de plantão no qual ele não possui disponibilidade. | Recuperar disponibilidade cadastrada; comparar disponibilidade com turno; bloquear alocação incompatível; apresentar mensagem; realizar testes. | NICOLLY | 2H
13 | Como coordenador, quero verificar a quantidade de plantões atribuídos a cada médico. | Contabilizar plantões por médico; criar consulta; apresentar quantidade; testar médicos com diferentes quantidades de plantões. | ANA JULIA | 2H
14 | Como coordenador, quero utilizar o identificador numérico do médico para verificar se ele já está cadastrado e realizar sua consulta, para localizar e consultar corretamente os profissionais registrados no sistema. | Criar busca por identificador; validar identificador existente; apresentar dados do médico; tratar identificador inexistente; testar consultas. | ANA JULIA | 2H
15 | Como coordenador, quero que seja apresentado um resumo do dia quando solicitado. | Criar rotina de resumo diário; reunir dados dos plantões; organizar informações por turno; apresentar resumo; testar com e sem plantões. | NICOLLY | 3H
16 | Como coordenador de escala, quero verificar a cobertura mínima de médicos nos turnos da manhã, tarde e noite, para identificar se todas as especialidades estão adequadamente cobertas durante o dia. | Definir quantidade mínima por especialidade; verificar cobertura da manhã, tarde e noite; comparar quantidade cadastrada com o mínimo; identificar especialidade insuficiente; identificar turno insuficiente; apresentar resultado da análise; testar cobertura completa e incompleta. | NICOLLY | 4H

## CRITÉRIO DE ACEITE
ITEM | US | CRITÉRIO DE ACEITE
6 | Como coordenador de escala, quero cadastrar até 20 médicos no sistema, para garantir que o limite máximo de profissionais cadastrados seja respeitado. O limite de 20 médicos cadastrados no sistema foi mantido por já ter sido definido e aprovado anteriormente. Esse número é suficiente para representar a equipe de profissionais utilizada na análise das escalas, considerando as diferentes especialidades e turnos, sem tornar o cadastro maior do que o necessário para a proposta do sistema. | SUCESSO:Dado que o sistema possua menos de 20 médicos cadastrados, quando o coordenador cadastrar um novo médico, então o sistema deve permitir o cadastro e atualizar a quantidade total de médicos cadastrados. ERRO:Dado que o sistema já possua 20 médicos cadastrados, quando o coordenador tentar cadastrar outro médico, então o sistema deve impedir o cadastro e informar que o limite máximo de profissionais cadastrados foi atingido.
7 | Como coordenador de escala, quero ter acesso a uma página de cadastro para incluir os dados dos médicos do Hospital Santa Aurora. | SUCESSO:Dado que o coordenador esteja na página de cadastro, quando preencher os dados do médico, então o sistema deve permitir informar identificador numérico, nome, especialidade e disponibilidade por turno (manhã, tarde ou noite) e salvar o cadastro. ERRO:Dado que um ou mais campos obrigatórios não tenham sido preenchidos ou apresentem dados inválidos, quando o coordenador tentar concluir o cadastro, então o sistema deve impedir o cadastro e informar quais dados precisam ser preenchidos ou corrigidos.
8 | Como coordenador de escala, quero ter acesso aos dados dos médicos já cadastrados. | SUCESSO:Dado que existam médicos cadastrados no sistema, quando o coordenador solicitar a visualização dos dados, então o sistema deve apresentar as informações cadastradas de cada médico, incluindo identificador, nome, especialidade e disponibilidade por turno. ERRO:Dado que não existam médicos cadastrados no sistema, quando o coordenador solicitar a visualização dos dados, então o sistema deve informar que não há médicos cadastrados para serem apresentados.
9 | Como coordenador de escala, quero ser informado quando a operação for inválida, caso o médico seja escalado em um plantão que não corresponda à especialidade registrada em seu cadastro. | SUCESSO:Dado que o médico possua uma especialidade registrada em seu cadastro, quando for escalado para um plantão correspondente à sua especialidade, então o sistema deve permitir a alocação. ERRO:Dado que o médico possua uma especialidade registrada em seu cadastro, quando o coordenador tentar escalá-lo para um plantão de outra especialidade, então o sistema deve impedir a operação e informar que a especialidade do médico não corresponde ao plantão.
10 | Como coordenador, quero ser impedido de cadastrar o mesmo profissional duas vezes no mesmo turno. | SUCESSO:Dado que o médico ainda não esteja cadastrado naquele turno, quando o coordenador realizar seu cadastro ou alocação, então o sistema deve permitir a operação. ERRO:Dado que o médico já esteja cadastrado ou alocado naquele turno, quando o coordenador tentar cadastrá-lo novamente no mesmo turno, então o sistema deve impedir a duplicidade e informar que o profissional já está cadastrado naquele turno.
11 | Como coordenador, quero ser impedido pelo sistema de cadastrar um médico em mais de dois plantões. | SUCESSO:Dado que o médico possua menos de dois plantões atribuídos, quando o coordenador realizar uma nova alocação, então o sistema deve permitir que o médico seja incluído no plantão. ERRO:Dado que o médico já possua dois plantões atribuídos, quando o coordenador tentar incluí-lo em um terceiro plantão, então o sistema deve impedir a operação e informar que o limite máximo de dois plantões por médico foi atingido.
12 | Como coordenador de escala, quero ser impedido de alocar um médico em um horário de plantão no qual ele não possui disponibilidade. | SUCESSO:Dado que o médico possua disponibilidade para determinado turno, quando o coordenador tentar alocá-lo nesse turno, então o sistema deve permitir a alocação. ERRO:Dado que o médico não possua disponibilidade para determinado turno, quando o coordenador tentar alocá-lo nesse turno, então o sistema deve impedir a operação e informar que o médico não possui disponibilidade para aquele horário.
13 | Como coordenador, quero verificar a quantidade de plantões atribuídos a cada médico. | SUCESSO:Dado que existam médicos com plantões atribuídos, quando o coordenador solicitar a consulta, então o sistema deve apresentar a quantidade de plantões atribuídos a cada médico. ERRO:Dado que um médico não possua nenhum plantão atribuído, quando o coordenador consultar seus dados, então o sistema deve informar que o médico possui zero plantões atribuídos.
14 | Como coordenador, quero utilizar o identificador numérico do médico para verificar se ele já está cadastrado e realizar sua consulta, para localizar e consultar corretamente os profissionais registrados no sistema. | SUCESSO:Dado que o identificador numérico informado esteja cadastrado no sistema, quando o coordenador realizar a consulta, então o sistema deve localizar o médico e apresentar seus dados cadastrados. ERRO:Dado que o identificador numérico informado não esteja cadastrado no sistema, quando o coordenador realizar a consulta, então o sistema deve informar que não foi encontrado nenhum médico com aquele identificador.
15 | Como coordenador, quero que seja apresentado um resumo do dia quando solicitado. | SUCESSO:Dado que existam médicos e plantões cadastrados, quando o coordenador solicitar o resumo do dia, então o sistema deve apresentar as informações dos plantões, incluindo os turnos, especialidades e médicos alocados. ERRO:Dado que não existam plantões ou informações para o dia consultado, quando o coordenador solicitar o resumo, então o sistema deve informar que não existem dados de plantões para apresentar.
16 | Como coordenador de escala, quero verificar a cobertura mínima de médicos nos turnos da manhã, tarde e noite, para identificar se todas as especialidades estão adequadamente cobertas durante o dia. | SUCESSO:Dado que os médicos estejam cadastrados com suas respectivas especialidades e disponibilidades por turno, quando o coordenador solicitar a verificação da cobertura, então o sistema deve analisar os turnos manhã, tarde e noite e informar que a cobertura está completa quando todas as especialidades atingirem a quantidade mínima de médicos exigida. ERRO:Dado que uma ou mais especialidades não atinjam a quantidade mínima de médicos em algum dos três turnos, quando o coordenador solicitar a verificação da cobertura, então o sistema deve informar que a cobertura está insuficiente e indicar qual especialidade e qual turno apresentam a insuficiência.